|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект Российской Федерации** | Рязанская область, г. Рязань |
| **Название конкурса** | Всероссийский конкурс эковолонтерских и экопросветительских проектов «Волонтеры могут все» |
| **Номинация** | «Цветущая планета» |
| **Индивидуальное или коллективное участие** | Коллективное |
| **Полное название проекта** | Социально-экологический проект «Клумба «Подарок ветеранам» |
| **Полное название организации–заявителя (коллективное участие)** | ОГБУДО «Детский эколого – биологический центр» |
| **Автор–руководитель проекта** | Бердникова Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного образования ОГБУДО ДЭБЦ |

Чтоб снова на земной планете

Не повторилось той зимы,

Нам нужно, чтобы наши дети

Об этом помнили, как мы!

Актуальность проекта

Проект направлен на патриотическое и экологическое воспитание детей. Ведь экологическое и патриотическое воспитание школьников нужно начинать в раннем возрасте. В этом юбилейном году, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне этот проект особенно актуален.

Реализация проекта предусматривает поиск информации о ветеранах, кому будут подарены эти цветы, о его боевом и трудовом пути. Нельзя забывать о тех людях, которые отстояли в военные годы нашу Родину, не отдали её врагу, подарив нам светлое будушее.

Новизна проекта заключается в том, что дети решили самостоятельно вырастить цветы для ветеранов. До этого каждый год цветы ветеранам вручали купленные в магазине. Школьники сами выбрали растения для посадки в клумбу, сами перекапывали землю, устанавливали звезду на клумбу, и высаживали луковицы тюльпанов и нарциссов. Весной, в канун праздника дня победы дети подарят выращенные цветы ветеранам Великой отечественной войны, ведь нет более ценного подарка, чем тот что выращен своими руками. В реализации проекта принимают участие дети с ОВЗ.

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Дети не должны забывать какой ценой далась нам эта война. С каждым годом все меньше остается живых участников тех трагических событий, и тем дороже для нас их каждое воспоминание. Поэтому встречи ветеранов с детьми очень важны для подрастающего поколения, а ветеранам приятно ощущать внимание и заботу о себе подрастающего поколения.

**КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта**\* | Клумба «Подарок ветеранам» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Проектная группа** | **Руководитель проекта** |
| Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта\* |
| Бердникова Наталья Геннадьевна |
| Адрес фактического проживания\* |
| Г. Рязань, ул. Ломоносова д.45 |
| Городской (с кодом) или мобильный телефоны\* |
| 89209909561 |
| Адрес электронной почты\* |
| Info-bio62@mail.ru |
| Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
| https://vk.com/club192161952 |
| Адреса социальных сетей (ЖЖ, Вконтакте, Твиттер, и др.) |
| https://vk.com/id51826334 |
| Место учебы или работы\* |
| ОГБУДО «Детский эколого – биологический центр» Рязань |
|  | **Команда проекта**\*  (Ф.И.О., функциональные обязанностей и опыт работы основных исполнителей проекта) |
|  | Ученики 2 –х классов ОГБОУ «школа «10» г.Рязань, обучающиеся в объединении ОГБУДО «Детский эколого – биологический центр»,  Алексеева Татьяна Николаена –учитель  Данькова Галина Алексеевна, учитель |

|  |  |
| --- | --- |
| **Период реализации проекта**\* | Продолжительность проекта (в месяцах) |
| 8 месяцев |
| Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
| 07.10.2019 |
| Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |
| 07.05.2020 |

|  |
| --- |
| **Ресурсы проекта**\* |
| Имеющаяся сумма (в рублях) |
| 1000 рублей |
| Полная стоимость проекта (в рублях) |
| 2900 |
| Команда проекта (кол-во человек) |
| 20 человек детей, 2 учителя |
|  | Помещение |
|  | Есть |
|  | Оборудование |
|  | Лопаты, лейки, луковицы тюльпанов и нарциссов, пиломатериалы, фотоаппарат |
|  | Партнерство (соглашения с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта) |
|  | ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» |
|  | Запрос ресурсов (необходимые ресурсы для акселерации проекта) |
|  | 1. денежные средства 800 руб. на заказ цветника в виде звезды, 1000 р. Для покупки земли, 200 р. На покупку перчаток. 2. административный ресурс в привлечении техники, изготовлении Звезды |

**Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Аннотация**\* (описание продукта, технологии, услуги  не > 0,3 стр.) | Проект «Подарок ветеранам» предусматривает сбор информации о ветеранах, заказ макета клумбы в виде звезды, покупка луковиц тюльпанов и нарциссов, земли, подготовка почвы под клумбу, установка звезды для клумбы, наполнение клумбы землёй, высадка луковиц в клумбу. Уход за клумбой. В мае выращенные цветы будут подарены ветеранам Великой отечественной войны. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Актуальность**\* (решаемые общественно значимые проблемы и /или потребность в продукте и услуге, не > 1 стр.) | В этом году исполняется 75 лет со дня окончания Великой отечественной войны. День победы самый главный праздник в нашей стране. Каждый год мы с детьми вручаем цветы ветеранам Великой отечественной войны, но вручаем покупные цветы, а в этом году решили вырастить для ветеранов цветы сами, ведь самый ценный подарок, тот который сделан своими руками. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Целевые группы**\*  (на которые направлен проект) | Ветераны Великой отечественной войны |

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта**\* | Вырастить подарок для ветеранов своими руками |

|  |  |
| --- | --- |
| **Задачи проекта**\* | 1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 2. Приобщения детей к труду; 3. Воспитания чувства коллективизма, умения работать в группе. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Методы реализации проекта**\* (способы реализации проекта, ведущие к решению поставленных задач) | Для реализации проекта заказали макет клумбы из пиломатериала в виде звезды. Привлекли спонсоров для покупки луковиц тюльпанов и нарциссов. Вскопали клумбу, установили макет клумбы, наполнили его землёй, высадили луковицы тюльпанов и нарциссов. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Календарный план реализации проекта**\* (основные мероприятия) | **Мероприятие** | **Сроки (дд.мм.гг)** | **Количественные**  **показатели** |
| Выбор макета клумбы  Заказ макета клумбы  Покупка луковиц тюльпанов и нарциссов  Покупка земли для Звезды  Перекопка почвы, установка Звезды на клумбы, наполнениее Звезды землёй  Высадка луковиц тюльпанов и нарциссов  Сбор информации о ветеранах  Подарок цветов ветеранам | 10.09.-12.09.2019  15.09.-29.09.19г.  30.09.  02.10.19.г  03.10.19  03.10.19 г.  03.10.19 г.  Март – апрель 2020  07.05.20 г. | В проекте примут участие 20 школьников 2 –х классов |
| Информационное сопровождение проекта |  | Информация в ВК |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета расходов**\* | **Статья расходов** | **Стоимость (ед.),руб**. | **Кол-во**  **единиц** | **Всего**,  **руб.** |
| Покупка земли (мешки по 50 литров) | 250 | 4 | 1000 |
| Покупка пиломатериалов | 80 | 10 | 800 |
| Покупка луковиц тюльпанов, нарциссов (упаковка 5 шт.) | 4  4 | 125  100 | 500  400 |
| Покупка перчаток | 20 | 10 | 200 |
| ИТОГО: | 2900 | 1 | 2900 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты**\* | **Достигнутые результаты (если проект находится в стадии реализации или завершения)**  (позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта) |
|  |
| В создании проекта приняло участие 20 человек, привлечены сотрудники ОГБУДО ДЭБЦ для помощи в доставке земли и пиломатериала из магазина, изготовлении звезды, получена спонсорская помощь на покупку луковиц тюльпанов и нарциссов. |
| Качественные показатели: |
| Проведены беседы с учащимися о Великой отечественной войне, обратились в Рязанскую областную организацию Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы по вопросам поиска ветеранов и возможности вручения им цветов. |
| **Ожидаемые результаты** |
|  |
| В реализацию проекта было вовлечено 20 школьников из 2-х классов, ещё 10 человек захотели помочь в работе. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |
| В рамках реализации проекта обучающиеся вовлечены в активную поисковую, научно-исследовательскую, творческую деятельность; У детей сформировалось чувство гордости за сопричастность к деяниям предков; Работая над проектом создания клумбы дети научились работать в коллективе, выслушивать мнение товарищей, помогать друг другу в работе. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Методы оценки**\* (способы оценки результатов) | Оценка результатов по отзывам ветеранов Великой отечественной войны, администрации учебных заведений |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опыт работы**\* (опыт по реализации аналогичных проектов) | Участие в составе команды проекта «Возродим наш лес». Высевали жёлуди дуба на участке ОГБУДО ДЭБЦ для дальнейшей передачи в питомник. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Демонстрация прое**  **кта**\* | Информация о проекте в сети Интернет (укажите название материалов и ссылки на них) |
| Информация о проекте в группе вк https://vk.com/club192161952 |
| Презентация проекта на молодежных мероприятиях (укажите название, дату и место проведения мероприятий ) |
| Выступали перед школьниками начальной школы о реализации проекта. |







