| Субъект Российской Федерации | Рязанская область, г. Рязань |
| --- | --- |
| Название конкурса | Всероссийский конкурс эковолонтерских и экопросветительских проектов «Волонтеры могут все» |
| Номинация | «Цветущая планета» |
| Индивидуальное или коллективное участие | Коллективное |
| Полное название проекта | Социально-экологический проект «Клумба «Подарок ветеранам» |
| Полное название организации–заявителя (коллективное участие) | ОГБУДО «Детский эколого – биологический центр» |
| Автор–руководитель проекта | Бердникова Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного образования ОГБУДО ДЭБЦ |

Чтоб снова на земной планете

Не повторилось той зимы,

Нам нужно, чтобы наши дети

Об этом помнили, как мы!

Актуальность проекта

Проект направлен на патриотическое и экологическое воспитание  детей. Ведь  экологическое и патриотическое воспитание школьников нужно начинать в раннем возрасте. В этом  юбилейном году,  75-летия Победы в Великой Отечественной войне  этот проект особенно актуален.

Реализация проекта предусматривает поиск информации  о ветеранах, кому будут подарены эти цветы, о его боевом  и трудовом пути. Нельзя забывать о тех людях, которые отстояли  в военные  годы нашу Родину, не отдали её   врагу, подарив нам светлое будушее.

Новизна проекта заключается в том, что дети  решили самостоятельно  вырастить цветы для ветеранов. До этого каждый год цветы ветеранам вручали купленные в магазине. Школьники сами выбрали растения для посадки в клумбу, сами перекапывали землю, устанавливали звезду на клумбу,  и высаживали луковицы тюльпанов и нарциссов. Весной, в канун праздника дня победы  дети подарят выращенные  цветы ветеранам Великой отечественной войны, ведь нет более ценного подарка, чем тот что выращен своими руками.   В реализации проекта принимают участие дети с ОВЗ.

В нашей стране  нет ни одной семьи, которой бы не коснулась  война. Дети  не должны забывать  какой ценой далась нам эта война. С каждым годом все меньше остается живых участников тех трагических событий, и тем дороже для нас их каждое воспоминание. Поэтому встречи ветеранов с детьми очень важны  для подрастающего поколения, а ветеранам приятно ощущать внимание и заботу о себе подрастающего поколения.

КАРТА ПРОЕКТА

| Название проекта* | Клумба «Подарок ветеранам» |
| --- | --- |

| Проектная группа | Руководитель проекта |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта* |
|  | Бердникова Наталья Геннадьевна |
|  | Адрес фактического проживания* |
|  | Г. Рязань, ул. Ломоносова д.45 |
|  | Городской (с кодом) или мобильный телефоны* |
|  | 89209909561 |
|  | Адрес электронной почты* |
|  | Info-bio62@mail.ru |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | https://vk.com/club192161952 |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Вконтакте, Твиттер, и др.) |
|  | https://vk.com/id51826334 |
|  | Место учебы или работы* |
|  | ОГБУДО «Детский эколого – биологический центр» Рязань |
|  | Команда проекта* (Ф.И.О., функциональные обязанностей и опыт работы основных исполнителей проекта) |
|  | Ученики 2 –х классов ОГБОУ «школа «10» г.Рязань, обучающиеся в объединении ОГБУДО «Детский эколого – биологический центр», Алексеева Татьяна Николаена –учитель Данькова Галина Алексеевна, учитель |

| Период реализации проекта* | Продолжительность проекта (в месяцах) |
| --- | --- |
|  | 8 месяцев |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 07.10.2019 |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 07.05.2020 |

| Ресурсы проекта* |
| --- |
|  | Имеющаяся сумма (в рублях) |
|  | 1000 рублей |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |
|  | 2900 |
|  | Команда проекта (кол-во человек) |
|  | 20 человек детей, 2 учителя |
|  | Помещение |
|  | Есть |
|  | Оборудование |
|  | Лопаты, лейки, луковицы тюльпанов и нарциссов, пиломатериалы, фотоаппарат |
|  | Партнерство (соглашения с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта) |
|  | ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» |
|  | Запрос ресурсов (необходимые ресурсы для акселерации проекта) |
|  | - денежные средства 800 руб. на заказ цветника в виде звезды, 1000 р. Для покупки земли, 200 р. На покупку перчаток. - административный ресурс в привлечении техники, изготовлении Звезды |

Описание проекта

| Аннотация* (описание продукта, технологии, услуги не > 0,3 стр.) | Проект «Подарок ветеранам» предусматривает сбор информации о ветеранах, заказ макета клумбы в виде звезды, покупка луковиц тюльпанов и нарциссов, земли, подготовка почвы под клумбу, установка звезды для клумбы, наполнение клумбы землёй, высадка луковиц в клумбу. Уход за клумбой. В мае выращенные цветы будут подарены ветеранам Великой отечественной войны. |
| --- | --- |

| Актуальность* (решаемые общественно значимые проблемы и /или потребность в продукте и услуге, не > 1 стр.) | В этом году исполняется 75 лет со дня окончания Великой отечественной войны. День победы самый главный праздник в нашей стране. Каждый год мы с детьми вручаем цветы ветеранам Великой отечественной войны, но вручаем покупные цветы, а в этом году решили вырастить для ветеранов цветы сами, ведь самый ценный подарок, тот который сделан своими руками. |
| --- | --- |

| Целевые группы* (на которые направлен проект) | Ветераны Великой отечественной войны |
| --- | --- |

| Цель проекта* | Вырастить подарок для ветеранов своими руками |
| --- | --- |

| Задачи проекта* | - Патриотическое воспитание подрастающего поколения; - Приобщения детей к труду; - Воспитания чувства коллективизма, умения работать в группе. |
| --- | --- |

| Методы реализации проекта* (способы реализации проекта, ведущие к решению поставленных задач) | Для реализации проекта заказали макет клумбы из пиломатериала в виде звезды. Привлекли спонсоров для покупки луковиц тюльпанов и нарциссов. Вскопали клумбу, установили макет клумбы, наполнили его землёй, высадили луковицы тюльпанов и нарциссов. |
| --- | --- |

| Календарный план реализации проекта* (основные мероприятия) | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выбор макета клумбы Заказ макета клумбы Покупка луковиц тюльпанов и нарциссов Покупка земли для Звезды Перекопка почвы, установка Звезды на клумбы, наполнениее Звезды землёй Высадка луковиц тюльпанов и нарциссов Сбор информации о ветеранах Подарок цветов ветеранам | 10.09.-12.09.2019 15.09.-29.09.19г. 30.09. 02.10.19.г 03.10.19 03.10.19 г. 03.10.19 г. Март – апрель 2020 07.05.20 г. | В проекте примут участие 20 школьников 2 –х классов |
|  | Информационное сопровождение проекта |  | Информация в ВК |

| Смета расходов* | Статья расходов | Стоимость (ед.),руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покупка земли (мешки по 50 литров) | 250 | 4 | 1000 |
|  | Покупка пиломатериалов | 80 | 10 | 800 |
|  | Покупка луковиц тюльпанов, нарциссов (упаковка 5 шт.) | 4 4 | 125 100 | 500 400 |
|  | Покупка перчаток | 20 | 10 | 200 |
|  | ИТОГО: | 2900 | 1 | 2900 |

| Результаты* | Достигнутые результаты (если проект находится в стадии реализации или завершения) (позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта) |
| --- | --- |
|  | В создании проекта приняло участие 20 человек, привлечены сотрудники ОГБУДО ДЭБЦ для помощи в доставке земли и пиломатериала из магазина, изготовлении звезды, получена спонсорская помощь на покупку луковиц тюльпанов и нарциссов. |
|  | Качественные показатели: |
|  | Проведены беседы с учащимися о Великой отечественной войне, обратились в Рязанскую областную организацию Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы по вопросам поиска ветеранов и возможности вручения им цветов. |
|  | Ожидаемые результаты |
|  | В реализацию проекта было вовлечено 20 школьников из 2-х классов, ещё 10 человек захотели помочь в работе. |
|  | Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |
|  | В рамках реализации проекта обучающиеся вовлечены в активную поисковую, научно-исследовательскую, творческую деятельность; У детей сформировалось чувство гордости за сопричастность к деяниям предков; Работая над проектом создания клумбы дети научились работать в коллективе, выслушивать мнение товарищей, помогать друг другу в работе. |

| Методы оценки* (способы оценки результатов) | Оценка результатов по отзывам ветеранов Великой отечественной войны, администрации учебных заведений |
| --- | --- |

| Опыт работы* (опыт по реализации аналогичных проектов) | Участие в составе команды проекта «Возродим наш лес». Высевали жёлуди дуба на участке ОГБУДО ДЭБЦ для дальнейшей передачи в питомник. |
| --- | --- |

| Демонстрация прое кта* | Информация о проекте в сети Интернет (укажите название материалов и ссылки на них) |
| --- | --- |
|  | Информация о проекте в группе вк https://vk.com/club192161952 |
|  | Презентация проекта на молодежных мероприятиях (укажите название, дату и место проведения мероприятий ) |
|  | Выступали перед школьниками начальной школы о реализации проекта. |